## 源数据
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.5） | 完成时间
原型设计 | 2017-04-25 | 20.035 | 30.0525 | 2017-05-25
UI设计 | 2017-06-01 | 27.125 | 40.6875 | 2017-07-11
iOS APP开发 | 2017-07-15 | 64.88 | 97.32 | 2017-10-23
Android APP 开发 | 2017-07-15 | 64.88 | 97.32 | 2017-10-23
PC 前端 开发 | 2017-07-15 | 64.88 | 97.32 | 2017-10-23
后台 | 2017-06-01 | 95.3 | 142.95 | 43031