## Sheet1
问题 | 结果
用户名中的名称改为姓名 | 已完成
创建班级超链接错误 | 已完成
教师绑定学校操作 | 已完成
批量导入引导页 | 滞后于第三阶段完成
班级管理学员在读状态 | 已完成，已去除在读状态
教师管理选择科目时不选择学部 | 已完成
教师选择不同学校和私人时的页签切换功能 | 已完成，点击最上方学校logo旁的切换按钮即可
在读状态 | 已完成，已去除
添加学员时，手机号出生日期改为非必填 | 已完成
初一初二初三年级改为7.8.9年级 | 已完成
APP卓学注册界面增加注册按钮 | 已完成
学校导航栏增加学校管理 | 已完成
增加绑定学校和机构 | 已完成
增加平台学号列 | 已完成