## Sheet1
月份 | 执行开始时间 | 执行结束时间 | 内容 | 执行人 | 状态 | 确认情况
6月 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 卓学APP--(首页、题库)风格初稿确认，登录、注册 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 卓学APP--风格修改，登录注册修改；题库：自我测试、选择范围、做作业； | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 卓学APP--练习：练习回顾；收藏夹管理；错题本、添加笔记；作业批改中状态 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 卓学APP--我的管理：我的学校、班级；个人信息、修改信息、通知页；通用：选择学校、试题纠错； | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 卓学APP--所有页面切图标注（Android、ios） | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 卓师APP--（首页、组卷选择试题）风格初稿确认，试卷管理、试卷批改设置 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 卓师APP--组卷选择范围、试卷结构、题库管理 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 卓师APP--我的管理、个人信息、班级管理、启动页、登录注册 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 卓师APP--所有页面切图、标注（Android、ios） | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 因卓官网--首页、学校认证页面设计 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 卓师Web--班级管理、创建编辑班级、班级详情（风格初稿确认） | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 卓师Web--教师管理、学生管理、个人信息 | 王煜 | 未开始 | 未确认
6月 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 卓师Web--登录注册、绑定学校、忘记密码、题库管理、 | 王煜 | 未开始 | 未确认
7月 | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 卓师Web--添加试题、试题审核、题库审核、试题审核、学校管理、学校编辑、查看题库、试卷解析、试卷纠错、智能组卷、试卷批改、答题情况 | 王煜 | 未开始 | 未确认