## 功能点
程序员客栈——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（天数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型 | 设计app | 设计pc | web | iOS | android | 后端 | 测试
卓师 | 导航 |  |  |  | 使用新的导航，并且页面样式变更为在界面上方横排显示 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  | 页面的布局、逻辑相对比较简单，数据来源比较复杂，后台的时间保持不变
| 首页 | 我的班级/其他班级 | 班级详情 | 班级内教师信息 | 展示班级内所有教师（班主任和任课教师）
|  |  |  | 教师详情 | 展示教师的详细信息
|  |  |  | 班级内学生信息 | 展示班级内所有学生
|  |  |  | 学生详情 | 展示学生的详细信息
|  |  |  | 学生综合学情统计 | 展示学生的综合学情统计:总得分率，作业得分率，作业完成率,考试得分率，优势学科，弱势学科，偏科率等
|  |  |  | 学生科目学情统计 | 展示学生的科目学情统计：总得分率、作业得分率、作业完成率、考试得分率、优势知识点、弱势知识点、知识点离散度
学生近期作业列表
|  |  |  | 学生近期考试列表 | 展示近期考试信息：科目、考试名称、年级、考生数、总分、时间、得分、班级排名、年级排名。
|  |  | 综合学情统计 |  | 班级内学生的统合学情统计：总得分率、作业得分率、考试得分率、作业完成率、做题平均难度、做题总数、各科得分率
|  |  | 近期考试列表 |  | 班级内学生的近期考试列表信息：科目、考试名称、年级、考生数、总分、时间、得分
|  |  | 近期作业列表 |  | 班级内学生的近期作业列表信息
|  |  | 查看往届 |  | 查看往届班级及班级详情、考试信息、作业信息
|  | 最新上传套题 | 全部 |  | 展示最新上传的套题
|  |  | 按科目 |  | 根据不同的科目展示上传的套题
| 题库管理 | 试卷管理 | 智能组卷 | 智能生成试卷 | 根据不同的难易度、试题类型等规则生成新的试题；章节点和知识点可以复选 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 这个是基于阶段一进行修改，大多数界面是可以复用的，补充了遗漏的两个功能,APP端只涉及到组卷的时候界面和接口的调整
|  |  |  | 通过真题生成试卷 | 通过后台录入的真题试卷生成试卷
|  |  | 分享试卷 |  | 生成分享码
|  |  | 获取分享试卷 |  | 根据分享码获取分享的试卷
界面调整
|  | 题库浏览 | 智能组卷 |  | 加入智能组卷的入口
|  | 试题管理 | 教师题库 | 筛选 | 根据题库范围、科目、收藏情况、审核状态进行筛选
|  |  |  | 收藏夹列表 | 查看收藏夹列表
|  |  |  | 收藏夹试题列表 | 查看收藏夹试题列表
|  |  |  | 阶段一题库管理界面调整 | 调整阶段一题库管理的页面
|  | 试题审核 | 筛选 |  | 根据科目、审核状态、试题检索、教材版本、课本、题型、难易度进行筛选
|  |  | 界面调整 |  | 调整阶段一试题审核的页面
| 考试管理 | 考试列表 | 筛选搜索 | 精确搜索 | 支持考试状态、考试类型、科目、考试时间的范围筛选及考试名称的精确搜索 |  |  |  | 6 | 10 |  |  | 12 |  | APP端只支持发布作业
|  |  |  | 高级搜索 | 根据考试时间进行搜索
|  |  | 新建考试 | 保存 | 考试信息包括：考试名称、考试类别、考试时间、考试方式（线上和线下两种）以及考试科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 考试信息包括：考试名称、考试类别、考试时间、考试方式（线上和线下两种）以及考试科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷 | 可以匹配部分试卷然后保存考试信息，等待试卷齐全后可以再次编辑试卷匹配缺失或修改已匹配的试卷
|  |  |  | 发布考试 | 同上
|  |  | 编辑考试 | 保存 | 考试信息包括：考试名称、考试类别、考试时间、考试方式（线上和线下两种）以及考试科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 考试信息包括：考试名称、考试类别、考试时间、考试方式（线上和线下两种）以及考试科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷
|  |  |  | 发布考试 | 同上
|  |  | 删除考试 |  | 删除确认弹框
|  |  | 匹配试卷 |  | 考试重新匹配试卷
|  |  | 查看详情 | 查看考试详情 | 查看考试名称、考试类别、考试时间、考试科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间信息
|  |  |  | 查看试卷详情 | 查看考试科目对应的试卷
|  |  | 答题卡配置 | 答题卡版式选择 | 支持一栏、两栏、三栏三种版式
|  |  |  | 考号版式生成 | 支持条形码和二维码两种答题卡生成方式
禁止作答区的启用和停用
|  |  |  | 答题卡不同区域的调整 | 支持答题卡不同区域大小的调整
|  |  |  | 生成答题卡 | 生成并保存答题卡样式
|  |  |  | 预览答题卡 | 预览编辑好的答题卡
|  |  | 下载试卷 | 学生版试卷下载
教师版试卷下载
答题卡下载
|  |  | 编辑切图 | 链接扫描仪 | 支持链接并选择扫描仪
|  |  |  | 答题区切图调整 | 自动默认根据大题区域进行切图。注意，每个切图自动读取切图区域内的试题号，对应到批改界面的答题区。
|  |  | 发布成绩 | 增加得分率段
删除得分率段
预览
|  |  |  | 发布 | 设置优秀、良好、中等、合格的得分率以及一二三本百分比、一二本临界值以及单科得分率段和总分值得分率段
|  | 作业列表 | 筛选搜索 |  | 支持作业状态、科目、作业时间的范围筛选及作业名称的精确搜索 |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |  | APP的发布作业和检索条件都比较简单
|  |  | 新建作业 | 保存 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷 | 可以匹配部分试卷然后保存作业信息，等待试卷齐全后可以再次编辑试卷匹配缺失或修改已匹配的试卷
|  |  |  | 发布作业 | 同上
|  |  | 编辑作业 | 保存 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷
|  |  |  | 发布作业 | 同上
|  |  | 删除作业 |  | 删除确认弹框
|  |  | 匹配试卷 |  | 作业重新匹配试卷
|  |  | 查看详情 | 查看作业详情 | 查看作业名称、作业类别、作业时间、作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间信息
|  |  |  | 查看试卷详情 | 查看作业科目对应的试卷
|  |  | 答题卡配置 | 答题卡版式选择 | 支持一栏、两栏、三栏三种版式
|  |  |  | 考号版式生成 | 支持条形码和二维码两种答题卡生成方式
禁止作答区的启用和停用
|  |  |  | 答题卡不同区域的调整 | 支持答题卡不同区域大小的调整
|  |  |  | 生成答题卡 | 生成并保存答题卡样式
|  |  |  | 预览答题卡 | 预览编辑好的答题卡
|  |  | 下载试卷 | 学生版试卷下载
教师版试卷下载
答题卡下载
|  |  | 编辑切图 | 链接扫描仪 | 支持链接并选择扫描仪
|  |  |  | 答题区切图调整 | 自动默认根据大题区域进行切图。注意，每个切图自动读取切图区域内的试题号，对应到批改界面的答题区。
|  | 套题列表 | 筛选搜索 |  | 支持作业状态、科目、作业时间的范围筛选及作业名称的精确搜索 |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  | 6 |  | APP端只支持发布作业
|  |  | 新建套题 | 保存 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷 | 可以匹配部分试卷然后保存作业信息，等待试卷齐全后可以再次编辑试卷匹配缺失或修改已匹配的试卷
|  |  |  | 发布作业 | 同上
|  |  | 编辑套题 | 保存 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间
|  |  |  | 保存不发布 | 作业信息包括：作业名称、作业类别、作业时间、作业方式（线上和线下两种）以及作业科目、参考范围（全校、年级、班级、个人四个维度）、具体科目的开考时间、匹配试卷
|  |  |  | 发布作业 | 同上
|  |  | 删除套题 |  | 删除确认弹框
|  |  | 匹配试卷 |  | 作业重新匹配试卷
|  |  | 查看详情 | 查看套题详情 | 查看套题名称、套题类别、套题时间、套题科目、
|  |  |  | 查看试卷详情 | 查看套题科目对应的试卷
|  |  | 答题卡配置 | 答题卡版式选择 | 支持一栏、两栏、三栏三种版式
|  |  |  | 考号版式生成 | 支持条形码和二维码两种答题卡生成方式
禁止作答区的启用和停用
|  |  |  | 答题卡不同区域的调整 | 支持答题卡不同区域大小的调整
|  |  |  | 生成答题卡 | 生成并保存答题卡样式
|  |  |  | 预览答题卡 | 预览编辑好的答题卡
|  |  | 下载试卷 | 学生版试卷下载
教师版试卷下载
答题卡下载
|  |  | 编辑切图 | 链接扫描仪 | 支持链接并选择扫描仪
|  |  |  | 答题区切图调整 | 自动默认根据大题区域进行切图。注意，每个切图自动读取切图区域内的试题号，对应到批改界面的答题区。
| 阅卷管理 | 考试试卷搜索 | 精确搜索 |  | 根据考试时间进行搜索 |  |  | 0.5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |  | 阅卷管理大多数功能都是WEB端的，增加了WEB开发的时间，因为异常处理这块很复杂，这块涉及到后台的逻辑比较少。APP仅仅涉及到界面的调整
|  |  | 高级筛选搜索 |  | 根据考试名称的关键字进行搜索
|  | 阅卷设置 | 添加评卷员
分配评卷员
|  | 开始扫描 | 链接扫描仪
|  |  | 扫描结果报告 |  | 扫描完成后，显示处理信息：计划人数、本次已扫描、异常信息reshuffle
|  |  | 处理异常 | 查询绑定学员 | 通过姓名或考号查询并绑定答题卡
|  |  |  | 准考证异常 | 由于学生准考证号填涂不清、涂错导致的准考证异常
|  |  |  | 准考证重复 | 准考证考号涂抹一直，优先手动输入信息在系统中查找准考证号，进行匹配
|  |  |  | 答题卡图像不合格 | 答题卡图像无法正常识别
|  |  |  | 客观题填涂异常 | 由于客观题填涂不清导致客观题无法正常识别，需要人工鉴别学生填涂的选项进行填涂
|  |  |  | 忽略 | 忽略异常不进行处理
|  |  |  | 手动录入答题卡 | 对于机器不能识别的答题卡，手动录入答题卡答案
处理缺考答题卡
|  |  |  | 手动识别 | 可以调整答题卡定位符位置，点击手动识别
|  |  | 查看结果并保存下载 |  | 查询本次考试所有扫描记录，并提供下载功能
|  |  | 查看答题卡 |  | 支持返回查看扫描仪扫描的答题卡图片
|  | 开始批改（试卷批改） | 图片操作 |  | 图标的放大、缩小、全屏、旋转、还原，插入优图标、对号、错号、红圈、插入文字、清除所有插入内容功能
备注操作
满分/零分快捷操作
|  |  | 试题切换 |  | 上一题/下一题
| 推送设置 | 题目推送 | 平台智能推送系统 |  | 根据学员知识点掌握情况（考试渠道获取）进行同类型题目定期推送 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 推送管理界面比较简单，主要逻辑在后台
|  |  | 推送试卷 |  | 推送试卷给指定的学生 | 开始考试后自动推送试卷给参考学生
|  |  | 推送考试信息 |  | 推送考试信息给指定的学生，通知学生参加考试 | 在发布考试界面自动推送消息
|  |  | 手动推题 |  | 选择学员、班级、选择试题
|  | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间
撤回消息
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 学情管理 | 快速查看 | 搜索 |  | 查询学生姓名、班级名称、教师、考试名称、作业名称查询 |  |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 20 |  | 建议这块用H5实现
|  |  | 查看往届 |  | 查询往届班级信息
|  |  | 班级学情 | 班级概要学情 | 近次考试年级排名、近次考试得分率、近次作业完成率、近次作业得分率
|  |  |  | 班级内部导航 | 近期考试、近期作业、属于班级的教师和学生列表
|  |  |  | 教师内部导航 | 教师简介、教师所在的班级列表
|  |  |  | 学生内部导航 | 学生简介、近期考试列表、近期作业列表、综合情况、科目详情
|  |  |  | 近期考试列表 | 倒叙显示最近六条考试信息
|  |  |  | 近期作业列表 | 倒叙显示最近六条作业信息
|  |  |  | 多班多科学情表格统计 | 基本信息:考试科目、满分、人数、考试人数、缺考人数
考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、总分值分布段人数
成绩单
|  |  |  | 多班多科学情图表统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、总分值分布段人数
|  |  |  | 多班单科学情表格统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、得分率分布段人数、总分值分布段人数
成绩单：学生排名
试卷分析：最小分析粒度为小问
知识点分析：本次考试所涉及到的知识点分析
章节点分析：本次考试所涉及到的章节点分析
|  |  |  | 多班单科学情图表统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、得分率分布段人数、总分值分布段人数
成绩单：学生排名
试卷分析：最小分析粒度为小问
知识点分析：本次考试所涉及到的知识点分析
章节点分析：本次考试所涉及到的章节点分析
|  |  |  | 单班多科学情表格统计 | 基本信息:考试科目、满分、人数、考试人数、缺考人数
考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、总分值分布段人数
成绩单
|  |  |  | 单班多科学情图表统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分率、优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、一本分数线、二本分数线、三本分数线、一本临界生、二本临界生、年级排名、偏科率、总得分率方差、总分值分布段人数
|  |  |  | 单班单科学情表格统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分、率优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、成绩方差、得分率分布段人数，不同维度对应的学生名单，比如：最高分、最低分等
成绩单：学生排名
试卷分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率、答对人数、答错人数、难度等级）
知识点分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率）
章节点分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率）
|  |  |  | 单班单科学情图表统计 | 考试分析：平均分、最高分、最低分、平均得分、率优秀人数、良好人数、合格人数、优秀率、良好率、合格率、一本人数、二本人数、三本人数、一本率、二本率、三本率、一本贡献率、二本贡献率、三本贡献率、成绩方差、得分率分布段人数，不同维度对应的学生名单，比如：最高分、最低分等
试卷分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率、答对人数、答错人数、难度等级）
知识点分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率）
章节点分析（平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率）
|  |  | 个人学情 | 近期考试列表
近期作业列表
|  |  |  | 基础学情 | 综合情况（总得分率、作业得分率、作业完成率、考试得分率、优势学科、弱势学科、偏科率）
|  |  |  | 科目详情 | 各科目（总得分率、作业得分率、作业完成率、考试得分率、优势知识点、弱势知识点、知识点离散度）
|  |  |  | 综合统计 | 满分、得分、班级击败率、年级击败率、批次、偏科率
|  |  |  | 试卷分析 | 平台得分率、学校得分率、个人得分、班级平均分，最小粒度到小问
|  |  |  | 知识点分析 | 平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率、历史得分率、本次得分率，统计范围为本次考试所涉及到的知识点
|  |  |  | 章节点分析 | 平台得分率、学校得分率、年级得分率、班级得分率、历史得分率、本次得分率，统计范围是本次考试所涉及到的章节点
|  |  | 切换图表显示 |  | 点击可以切换学情统计界面的数据表变更为图标显示（柱状图折线图等）
|  | 趋势分析 | 查看往届 |  | 查询往届班级信息 |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 14 |  | 建议使用H5
|  |  | 班级概要信息 |  | 展示班级近次考试年级排名个、近次考试得分率、近次作业完成率、近次作业得分率
|  |  | 查看班级 |  | 不同维度（年级、班级、科目）学情趋势分析（平均得分率优秀率、良好率、合格率、一本率、二本率、三本率、一本贡献度、二本贡献度、三本贡献度、排名、偏科率、知识点、章节点、题型、作业完成度、知识点强弱、章节点强弱、题型强弱） | 图标支持滚轮选择横轴的时间维度，比如缩小则由4个月维度变更为5个月维度
|  |  | 查看个人 |  | 不同维度（科目）学情趋势分析（得分率、偏科率、知识点、章节点、题型）
| 学校管理 | 考试类型配置 | 添加 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2
编辑
删除
|  | 结业升班管理 | 结业 |  | 批量班级结业
|  |  | 升班 |  | 批量班级升班
|  | 学校套题库管理 | 添加 |  | 套题题库目录的增删改查
编辑
删除
| 学校管理 | 阶段一界面的调整 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 班级管理 | 创建班级 |  | 增加文理科属性、入学年份（届）
|  |  | 编辑班级 |  | 增加文理科属性、入学年份（届）
|  |  | 班级详情 |  | 增加文理科属性、入学年份（届）、班级状态（结业/在读）
|  | 教师管理 | 添加教师 |  | 增加兼职岗位、及管理年级或班级
|  |  | 编辑教师 |  | 增加兼职岗位、及管理年级或班级
|  | 学生管理 | 添加学生 |  | 年级属性改为选填筛选项
|  |  | 编辑学生 |  | 同上
| 题库管理 | 试题管理 | 教师题库 | 添加 | 界面样式变更为查看题库样式 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | 批量导入 | 同上
| 查看题库 | 收藏 | 添加收藏 |  | 变更新的界面逻辑 | 所有题库查看界面的收藏同样变更 | [8 empty] | 和题库管理重复了
|  |  | 取消收藏 |  | 变更新的界面逻辑
|  |  | 创建收藏夹 |  | 变更新的界面逻辑
卓师（Windows服务） | 试卷审阅 | 答题卡扫描 | 连接扫描仪 |  | 支持主流扫描仪的识别和连接 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 这里没有后台的接口，后台的操作都是反馈给WEB操作，按照最早的调研，答题卡扫描和识别需要10天的工作量
|  |  | 答题卡试扫 |  | 确保用户编辑、生成的答题卡可以正常识别
|  |  | 识别填涂准考证号 |  | 识别填涂的准考证号
|  |  | 识别条形码 |  | 识别学生粘贴的条形码
|  |  | 返回异常答题卡信息 | 准考证号异常 | 识别出的准考证号无法查询到学生、无法识别出准考证号，需要记录，后续由用户手动处理
|  |  |  | 准考证号重复 | 如果存在准考证号重复的答题卡，需要记录，后续由用户手动处理
|  |  |  | 答题卡图像不合格 | 答题卡无法正常识别，比如占位符缺失、图像颠倒等导致答题卡无法正常识别
|  |  |  | 客观题填涂异常 | 客观题答案无法正常识别
|  |  | 识别客观题选项 |  | 识别客观题区域，把用户的答案反馈给WEB，由WEB提交给服务器
|  |  | 答题卡区域切割 |  | 识别答题卡主观题区域并切割反馈给WEB端，由WEB端提交到服务器
|  |  | 本地保存扫描纪录 |  | 教师电脑本地保存扫描纪录，用于查询扫描状
卓学（学生端） | 整体UI | 阶段一整体UI的调整 |  |  | 调整阶段一的UI适应阶段二的功能 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
| 导航 |  |  |  | 变更新的导航，并将我的管理的入口至于每个界面的左上角显示
| 首页 | 新闻 | 查看新闻 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 2.5 | 3
|  | 视频 | 观看视频
| 学情统计 | 学情统计 | 单科 | 基本数据 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 全部题目统计 | 可以设置不同的统计维度，比如只统计考试
|  |  |  | 最近考试列表 | 显示包含当前科目最近的6场考试
|  |  |  | 学情统计 | 学科雷达图（统计不同科目的整体得分数据）、难度分布图、得分率走势、偏科率走势
|  |  | 多科 | 基本数据 | 做题总数、总得分率、平均难度、对题难度、优势知识点、弱势知识点、知识点离散度
|  |  |  | 最近考试列表 | 显示最近的6场考试
|  |  |  | 全部题目统计 | 可以设置不同的统计维度，比如只统计考试
|  |  |  | 学情统计 | 学科雷达图（统计不同科目的整体得分数据）、难度分布图、得分率走势、题型得分率
|  | PK | 套题、考试 |  | 根据用户所做套题或试卷的得分率进行PK，用户必须完成套题或试卷里面的所有科目，才显示PK结果，否则进行具体的科目试卷进行PK |  |  | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 试卷 |  | 根据套题或考试里面的科目试进行PK
|  | 关注列表 | 搜索添加 |  | 支持根据ID和名称搜索显示用户，名称只能搜索已关注列表用户，ID查询全平台范围
添加关注
取消关注
| 学情报告 | 广告图 |  |  | 滚动页面，后期挂广告，通过后台管理封面图+链接 |  |  | 4 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 这块页面非常多，建议这块也使用H5实现
|  | 考试列表 |  |  | 显示学生参加过的考试
|  | 成绩报告 | 考试班级及年级数据 |  | 班级（击败比率、最高分、平均分）、我的得分、年级（平均分、最高分、击败比率）、 本次考试偏科度、本次考试综合评级、本次考试综合本段
|  |  | 试卷学情数据 |  | 各试题（平台得分率、我的得分、班级平均分）、失分难度分布、分值分布、丢分分值、历史失分率、本次失分率、班级失分率、年级失分率
|  | 最高纪录 | 不同维度的最高纪录统计 |  | 不同时间不同类型（最高考试排名、最高试卷排名、最高考试得分、最高考试得分率、最高语文得分、最高数学得分、最高英语得分、最高理综得分、最高文综得分、最高物理得分、最高化学得分、最高生物得分、最高历史得分、最高地理得分、最高政治得分）的最高纪录。
|  |  | 查看纪录详情 |  | 查看最高纪录获得时间及详细信息
|  |  | 关注 |  | 关注最高纪录获得者
|  | 活跃度 | 查询周活跃情况 |  | 通过柱状图和日历显示周活跃度
| 题库 | 套题题库 | 获取套题 |  | 根据套题目筛选套题 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 答题 |  | 同一期答题逻辑
| 通知 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 遗漏
因卓后台 | 整体UI | 阶段一整体UI的调整 |  |  | 调整阶段一的UI适应阶段二的功能 | [7 empty] | 3
| 消息推送 | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 | [7 empty] | 2
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 | [7 empty] | 1
| 系统日志 |  |  |  | 不同模块不同用户在不同时间的操作记录 | [7 empty] | 0.75
| 统计分析 | 浏览次数 |  |  | 用户打开网站页面的次数 | [7 empty] | 5
|  | 独立访客 |  |  | 1天之内，访问网站的不重复用户数，一天内同一访客多次访问网站只被计算一次
|  | IP |  |  | 1天之内，访问网站的不重复IP数，一天之内相同IP地址多次访问网站只被计算一次
|  | 人均浏览页面 |  |  | 平均每个独立访客产生的浏览次数
|  | 输出PV |  |  | 从该页面点击到站内其他页面的PV
|  | 页面平均停留时长 |  |  | 从日活跃度、周活跃度、年活跃度的PC和UV来统计
|  | 模块使用情况 |  |  | 针对不同的模块进行使用人数统计
| 系统设置 | 试题默认分值配置 | 编辑 |  | 设置题型默认的分值，用于统计在线测试的试题分值 | [7 empty] | 1.25
|  | 套题库管理 | 添加 |  | 平台套题库增加目录管理
编辑
删除
| 新闻视频管理 | 查询新闻视频列表 |  |  | 根据发布时间和类别进行查询 | [7 empty] | 2.5
|  | 新建新闻视频 |  |  | 新闻视频信息包含标题、类别和正文
编辑新闻视频
删除新闻视频
发布新闻视频
原型阶段 测试用例
自测 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | 10
部署 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
环境 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
联调 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
数据库 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
文档 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
框架选型 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
天数 | [6 empty] | 0 | 29.25 | 32.75 | 90.75 | 71.75 | 71.75 | 140.75 | 28.125
开发费用 | [6 empty] | 0 | 19305 | 21615 | 59895 | 47355 | 47355 | 92895 | 12375
管理费用 （项目经理） | [6 empty] | 0 | 7426.9093 | 8315.5993 | 43654.2857 |  |  |  | 5303.5714
总价 | [6 empty] | 365495.3657
说明： 1、评估工期为所需工作量，不作为最终实际交付工期。 2、本报价采用规范性框架开发，如需考虑特殊框架、特殊样式，高并发等细节问题需另外计算。 3、为节省成本，系统管理后台统一不做UI设计。 4、最终解释权归程序员客栈所有！