## 工作表 2
程序员客栈——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（天数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型 | 设计 | 设计 | iOS | iOS | android | android | 后端 | 后端 | 备注 | 测试 | 项目管理
教师端 | 注册及登录 | 注册 |  |  | 教师注册：手机号、验证码、密码 | 需登录才能进入APP使用，审核未通过前无法使用签收功能 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
|  | 登录 | 普通登录 |  | 手机号、密码登录 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  | 第三方登录 | QQ | 需绑定QQ授权登录 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 微信 | 需绑定微信授权登录 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 微博 | 需绑定微博授权登录 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
| 启动页 | 欢迎画面 |  |  | 第一次使用软件时向用户展示的引导页，3页， 帮助用户快速了解应用特性与使用方法 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  | 启动画面 |  |  | 启动APP时加载图片、显示logo、口号、宣传语等 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
| 题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 题目录入 | 教师录入 |  | 1.单题录入：题目标签+题目+答案+解析+共享级别 2.批量录入：提供导入模板的下载及上传+共享级别 |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，纠错发起人如非本人，系统会向出题人推送纠错信息；出题人一周内未进行处理，将推送到平台教研人员进行处理 |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.5
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 我的题库 | 试题编辑 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
| 学生管理 | 添加学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 | 学员自动继承添加人的学校属性（如果存在学校属性） | 2.33 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 学员列表 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 |  |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 编辑学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 删除学员 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  | 学员分班 |  |  | 分配学员到指定班级 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
| 班级管理 | 班级列表 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 添加班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 编辑班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 删除班级 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  | 邀请教师 |  |  | 邀请同校教师为本班级教师或班主任 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 发送试卷 | 选择试卷 | 场景1：没有试卷 | 跳转我要组卷操作 | 向班级推送试卷进行考试 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  |  |  | 场景2：有试卷 | 选择试卷进行发送 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
| 作业管理 | 作业列表 |  |  | 展示发布作业的信息（发布时间、完成时间、批改状态、答题人、错题率、题目总数） |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 发布作业 |  |  | 通过知识点结构树筛选对应的知识点，并显示对应的题目列表，添加/移除试题到试题篮，完成后提交发布即可将作业推送给目标用户（学员） |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  | 作业批改 | 批改 | 客观题 | 自动批改 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5
|  |  |  | 主观题 | 需填写分值、评价备注 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 提交 |  | 将试题结果及教师填写内容推送给学员 |  |  | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 涉及到推送，存在复杂的逻辑
| 试卷管理 | 试卷列表 | 筛选搜索 |  | 试卷名称、考试时间、出卷人等搜索方式 |  | 3.4375 | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 组新卷 |  | 跳转界面组卷模块 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  |  | 设置 | 扫描设置 | 连接扫描设备 | 扫描后立即出现答案，识别失败再次扫描；最多重复3次 |  | 0.25 |  | 0.625 |  | 0.625 |  | 1.5
|  |  |  | 阅卷设置 | 题组配置（评分模式、题号、误差值） | 评分模式分为：单评和多评 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.5
|  |  |  | 考生设置 | 设置参考班级及增减的考生信息和备注 | 注意，增加的考生只能是本人权限向下的考生，比如学校管理员发布的考试，可以查询到所有学生，但是教师只能查看到自己负责的学生 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.5
|  |  |  | 出卷设置 | 是否可二次编辑等属性 | 如果发布且不可二次编辑，则该试卷为只读；否则其他用户可以复用且进行编辑再次使用，但不影响原有试卷。 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  |  | 答题卡设置 |  | 提供多种固定模板直接套用 |  | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 3 | 0.375 | 3 | 0.5 |  | 这里涉及到答题卡的生成和修改，方案和客户讨论了，后续我会出一个文档来说明具体的实现，这个过程涉及到答题卡关键信息的存取，主要用于后续的识别相应的原型和UI涉及都需要增加时间
|  |  | 编辑 |  | 进入组卷界面，同时读取了已有试卷信息 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  | 删除 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  |  | 下载 |  | 导出至word功能 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.375
|  |  | 发布考试 | 考试名称 |  | 必须填写的的考试基本信息 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
学段
年级
考试类型
阅卷方式
|  |  |  | 是否安排考场 | 考场名称、地点
考试日期
开考时间
考试科目
考试班级类型
|  | 手动组卷 | 知识点结构 |  | 教材（年级、科目自动匹配教师属性）、章、节、知识点 |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 筛选搜索 |  | 题型、难度、来源、开放权限、年份、省份（年级、学科自动匹配教师属性） |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 题目信息 | 添加 |  |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 移除 |  |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  |  | 试题篮 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 | [8 empty] | 0.5
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 | [7 empty] | 0.25
|  | 智能组卷 | 选择标准 |  | 可根据平台系统自动分析的各种试卷模板快速匹配组卷 | 1.往年高考题等属性 2.选择主考知识点 3.试卷试题数量配置 4.试卷难易度设置 5.选择教材/课本/章/节 等其他配置字段 |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 1.25
|  |  | 试卷基础属性 |  | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25
| 试卷审阅 | 待批改 |  |  | 试卷有批改中及未批改两种状态的试卷；点击批改进行试卷批改操作 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 已批改 | 筛选搜索 |  | 班级、时间等其他字段提供搜索 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  | 进度概览 |  | 时间、进度、测验名、组卷号、班级、平均分、缺考率题号 |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.25 |  | 包含推送、下载、打印、发布，1个小时的时间很难完成
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5
|  | 批改操作 |  |  | 线上改卷： 打分+ 评价（备注） 线下改卷： 打分+ 评价（备注）+ 上传图片（可通过硬件设备扫描） |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 这里涉及到图片的识别，开发难度会比较大
| 推送设置 | 题目推送 | 平台智能推送系统 |  | 根据学员知识点掌握情况（考试渠道获取）进行同类型题目定期推送 | 包含课后练习、考试复习等针对各种环节的推送，需要后台配置推送规则 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.5
|  |  | 手动推题 |  | 选择学员、班级、选择试题 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 |  |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
| 个人信息 | 教师 | 编辑 |  | 学校变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括教师名称、证件、联系电话等 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
学员端 | 登录 | 登录 | 普通登录 |  | 手机号、密码登录 | 前期学员只能有教师/学校引入平台 | 4.375 | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 启动页 | 欢迎画面 |  |  | 第一次使用软件时向用户展示的引导页，3页， 帮助用户快速了解应用特性与使用方法 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  | 启动画面 |  |  | 启动APP时加载图片、显示logo、口号、宣传语等 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
| 题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，学员继承所在教师/学校的共享题库 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 教师题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 作业管理 | 作业列表 |  |  | 展示发布作业的信息（发布时间、完成时间、批改状态、答题人、错题率、题目总数） |  |  | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 这里是学员端特有的，UI是需要的吧
|  | 做作业 |  | 客观题 | 选择答案 |  |  | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 这里是学员端特有的，UI是需要的吧
|  |  |  | 主观题 | 在线答题/上传附件（拍照功能） |  |  | 0 | 0.25 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 这里是学员端特有的，UI是需要的吧
|  | 作业详情 |  |  | 查看教师批改后的作业详情（题目、答案、解析、教师评价备注） |  |  | 0 | 0.25 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 这里是学员端特有的，UI是需要的吧
| 试卷管理 | 试卷列表 | 筛选搜索 |  | 试卷名称、考试时间、出卷人等搜索方式 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  | 查看详情 |  | 预览试卷功能 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25
|  |  | 试卷列表展示 |  | 显示考试时间、试卷名称、发布人、年纪、科目列 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25
| 消息推送 | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 |  |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
| 个人信息 | 编辑 |  |  | 学员变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括名称、证件、联系电话等 |  | 0.25 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.25
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 |  |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
学校端 | 登录 | 登录 | 普通登录 |  | 手机号、密码登录 | 学校不允许注册， 前期只开放后台引入 | 1.5625 | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 启动页 | 欢迎画面 |  |  | 第一次使用软件时向用户展示的引导页，3页， 帮助用户快速了解应用特性与使用方法 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  | 启动画面 |  |  | 启动APP时加载图片、显示logo、口号、宣传语等 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
| 题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 题目录入 | 教师录入 |  | 1.单题录入：题目标签+题目+答案+解析+共享级别 2.批量录入：提供导入模板的下载及上传+共享级别 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，纠错发起人如非本人，系统会向出题人推送纠错信息；出题人一周内未进行处理，将推送到平台教研人员进行处理 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 我的题库 | 试题编辑 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 学生管理 | 添加学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 | 学员自动继承添加人的学校属性（如果存在学校属性） |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 学员列表 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 编辑学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 删除学员 | [5 empty] | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 学员分班 |  |  | 分配学员到指定班级 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 班级管理 | 班级列表 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0 | 0.25 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  | 添加班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0 | 0.25 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  | 编辑班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0 | 0.25 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  | 删除班级 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  | 邀请教师 |  |  | 邀请同校教师为本班级教师或班主任 |  |  | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  | 发送试卷 | 选择试卷 | 场景1：没有试卷 | 跳转我要组卷操作 | 向班级推送试卷进行考试 |  | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
|  |  |  | 场景2：有试卷 | 选择试卷进行发送 |  |  | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 班级管理是学校特有的
| 教师管理 | 添加教师 |  |  | 添加教师到教师列表，拥有对添加教师的管理权限 | 教师被删除或停用后，教师本身有重新激活的权利，激活后，教师数据保存，同时从原有组织架构中移除 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 教师列表 |  |  | 教师姓名、手机号（或工号）、教龄、所在班级、在职状态等 |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 编辑教师 |  |  | 教师姓名、手机号（或工号）、教龄、所在班级、在职状态等 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 停用教师 |  |  | 停用教师=停用账号登录权 |  |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 删除教师 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
| 作业管理 | 作业列表 |  |  | 展示发布作业的信息（发布时间、完成时间、批改状态、答题人、错题率、题目总数） |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 发布作业 |  |  | 通过知识点结构树筛选对应的知识点，并显示对应的题目列表，添加/移除试题到试题篮，完成后提交发布即可将作业推送给目标用户（学员） |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 作业批改 | 批改 | 客观题 | 自动批改 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 主观题 | 需填写分值、评价备注 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 提交 |  | 将试题结果及教师填写内容推送给学员 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
| 试卷管理 | 试卷列表 | 筛选搜索 |  | 试卷名称、考试时间、出卷人等搜索方式 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 组新卷 |  | 跳转界面组卷模块 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 设置 | 扫描设置 | 连接扫描设备 | 扫描后立即出现答案，识别失败再次扫描；最多重复3次 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 阅卷设置 | 题组配置（评分模式、题号、误差值） | 评分模式分为：单评和多评 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 考生设置 | 设置参考班级及增减的考生信息和备注 | 注意，增加的考生只能是本人权限向下的考生，比如学校管理员发布的考试，可以查询到所有学生，但是教师只能查看到自己负责的学生 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 出卷设置 | 是否可二次编辑等属性 | 如果发布且不可二次编辑，则该试卷为只读；否则其他用户可以复用且进行编辑再次使用，但不影响原有试卷。 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 答题卡设置 |  | 提供多种固定模板直接套用 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 编辑 |  | 进入组卷界面，同时读取了已有试卷信息 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 删除 |  |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
|  |  | 下载 |  | 导出至word功能 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 发布考试 | 考试名称 |  | 必须填写的的考试基本信息 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
学段
年级
考试类型
阅卷方式
|  |  |  | 是否安排考场 | 考场名称、地点
考试日期
开考时间
考试科目
考试班级类型
|  | 手动组卷 | 知识点结构 |  | 教材（年级、科目自动匹配教师属性）、章、节、知识点 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 筛选搜索 |  | 题型、难度、来源、开放权限、年份、省份（年级、学科自动匹配教师属性） |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 题目信息 | 添加 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 移除 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 试题篮 |  |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 智能组卷 | 选择标准 |  | 可根据平台系统自动分析的各种试卷模板快速匹配组卷 | 1.往年高考题等属性 2.选择主考知识点 3.试卷试题数量配置 4.试卷难易度设置 5.选择教材/课本/章/节 等其他配置字段 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 试卷基础属性 |  | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 试卷审阅 | 待批改 |  |  | 试卷有批改中及未批改两种状态的试卷；点击批改进行试卷批改操作 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 已批改 | 筛选搜索 |  | 班级、时间等其他字段提供搜索 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 进度概览 |  | 时间、进度、测验名、组卷号、班级、平均分、缺考率题号 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 批改操作 |  |  | 线上改卷： 打分+ 评价（备注） 线下改卷： 打分+ 评价（备注）+ 上传图片（可通过硬件设备扫描） |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 推送设置 | 题目推送 | 平台智能推送系统 |  | 根据学员知识点掌握情况（考试渠道获取）进行同类型题目定期推送 | 包含课后练习、考试复习等针对各种环节的推送，需要后台配置推送规则 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 手动推题 |  | 选择学员、班级、选择试题 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
|  | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 个人信息 | 教师 | 编辑 |  | 学校变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括教师名称、证件、联系电话等 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 |  | 0 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125
后台 | 登录 | 登录 |  |  | 账号、密码登录 |  | 3.33 | [6 empty] | 0.25
|  | 修改密码 |  |  | 初次登录提示修改密码 | [8 empty] | 0.25
| 后台账号及角色管理 | 账号管理 | 账号创建 | 用户名 | 可自定义 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 账号 | 一般手机号作为账号
|  |  |  | 初始密码 | 系统自动生成
|  |  |  | 账号角色 | 账号拥有者所属的角色
|  |  | 密码重置 |  | 将忘记密码的账号进行密码重置 | [8 empty] | 0.25
|  |  | 账号冻结 |  | 冻结账号，使其无法登录并使用后台 | [8 empty] | 0.25
|  | 岗位管理 | 角色设置 | 新建角色 | 新建角色 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 修改角色 | 修改已经建好的角色 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 删除角色 | 删除已建好的角色 | [8 empty] | 0.125
|  |  | 角色权限配置 | 添加权限 | 给某个角色添加相应权限 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 取消权限 | 给某个角色取消相应权限 | [8 empty] | 0.125
| 用户管理 | 学校管理 | 列表展示 |  | 学校名称、认证状态、入驻时间、申请人、申请人联系方式 | [8 empty] | 0.5
|  |  | 审核 |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下辅助 | [8 empty] | 0.25
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示学校详情 | [8 empty] | 0.25
|  | 教师管理 | 列表展示 |  | 教师名称、认证状态、入驻时间、贡献题量、学员数、联系方式 | [8 empty] | 0.5
|  |  | 审核 |  | 证件及必需信息的真实性确认 | [8 empty] | 0.25
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示教师详情 | [8 empty] | 0.25
|  | 学员管理 | 列表展示 |  | 学员姓名、性别、在读年级等基本数据 | [8 empty] | 0.5
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示学员详情 | [8 empty] | 0.25
|  | 业务员管理 | 列表展示 |  | 业务员姓名、性别、岗位、联系电话等基本数据 | [8 empty] | 0.5
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示业务员详情 | [8 empty] | 0.25
| 用户认证审核 | 学校审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下辅助 | [8 empty] | 0.25
|  | 学校认证教师审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，学校（管理员）进行审批 | [8 empty] | 0.25
|  | 平台签约教师审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下及线上数据辅助 | [8 empty] | 0.25
| 题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 | [7 empty] | 0.25
|  | 题目录入 | 教师录入 |  | 1.单题录入：题目标签+题目+答案+解析+共享级别 2.批量录入：提供导入模板的下载及上传+共享级别 | [8 empty] | 0.25 | 0.5 | 录入功能相对比较复杂
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，纠错发起人如非本人，系统会向出题人推送纠错信息；出题人一周内未进行处理，将推送到平台教研人员进行处理 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 我的题库 | 试题编辑 | [9 empty] | 0.25
|  |  |  | 试题收藏、试题纠错 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 | [9 empty] | 0.25
| 题库审核 | 平台共享权限的试题审核 | 分为上传审核及纠错审核 |  | 审核结果+备注 | [8 empty] | 0.5
|  | 学校共享权限的试题审核 | 分为上传审核及纠错审核 |  | 审核结果+备注 | [8 empty] | 0.25
| 消息推送 | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 | [8 empty] | 0.25
| 个人信息 | 教师 | 编辑 |  | 学校变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括教师名称、证件、联系电话等 | [7 empty] | 0.25
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 | [8 empty] | 0.25
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 | [7 empty] | 0.25
前端使用（教师端、学校段） | 学情分析 | 年级 |  |  | 年级成长曲线 | 根据已有考试、作业（答题）情况进行统计 | 1.25 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 本地区平均水平 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 优良率 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 年级平均分（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 优良率 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 考试临界人数 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 成绩走势（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 三率（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 排名（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 分数段分布 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 综合评分 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 作业完成度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 离散度（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 知识点掌握情况（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 班级 |  |  | 班级平均分（单科、全科） |  |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 优良率 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 考试临界人数 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 成绩走势（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 三率（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 排名（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 分数段分布 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 综合评分 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 作业完成度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 离散度（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 知识点掌握情况（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 考试 |  |  | 难度系数 |  |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 区分度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 标准差（离散度） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 单次卷面分析 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 题目 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 难度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 正确率（地域？） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 综合度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 解法 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 学员 |  |  | 综合评价 |  |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 能力值评价 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 知识点掌握程度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 知识点离散度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 成绩（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 作业完成情况 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 做题得分率（题型） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 学科离散度 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 答题效率 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 排名（班、校、区） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 得分率 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 抗压性（临场能力） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 试卷分析 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 等级（经验值） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 预测得分（题型正确率*分数？） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 能力模型（单科？） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[5 empty] | 成长曲线（单科、全科） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
学员端 | 学情分析 | 正确率条形图 |  |  | 课后作业正确率 |  | 1.25 | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1.5
考试正确率
选择题正确率
填空题正确率
解答题正确率
作文得分率
|  | 单科等级图 |  |  |  | 对应学情主页的单科等级饼状图 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
|  | 该科知识掌握情况 |  |  | 章节展开图 （显示正确率） |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
[5 empty] | 知识点展开图 （显示正确率） |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  | 该科成绩折线图 |  |  | 横坐标代表考试名称 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
纵坐标代表成绩
部署 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
环境 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
联调 | [9 empty] | 10 |  | 10 |  | 10
数据库设计 | [13 empty] | 2
文档 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
框架选型 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
天数 | [6 empty] | 20.035 | 26.625 |  | 61.75 |  | 61.75 |  | 86.375 |  |  | 11.7109 | 144.7459
合计 | [6 empty] | 13223.1 | 17572.5 |  | 36679.5 |  | 36679.5 |  | 57007.5 |  |  | 5152.785 | 27294.9364
总价 | [6 empty] | 193609.8214
总价（含税6%） | [6 empty] | 205226.4107
说明：1、本报价以现有功能点进行的初步评估，产品原型出来后会根据原型重新评估精准工作量，版本越大，细节越多，工作量会随之增长，反之，亦然。 2、评估工期为所需工作量，不作为最终实际交付工期。 3、本报价采用规范性框架开发，如需考虑特殊框架、特殊样式，高并发等细节问题需另外计算。 4、为节省成本，系统管理后台统一不做UI设计，后端＋后台统一由一位开发人员完成。 5、最终解释权归程序员客栈所有！