## pc web
试卷管理
分享试题
我要纠错
试卷预览
一键换题
设置试卷属性，需要调整是否选择了发布
试卷未发布前可以编辑
发布试卷、作业
发布考试时查询班级、学生无数据
设置试卷结构
完成操作，临时试卷信息添加到正式表，清空临时表
查询试卷列表
根据试卷名称模糊查询
根据创建时间、考试类别、学部、科目、年级进行精确查询
下载试卷
发布试卷
编辑试卷
删除试卷
试卷真实效果预览
批改，web端的批改没有批改方式
答题情况
下载无解析版
下载解析版
题库管理
添加试题
编辑试题
删除试题
批量导入
批量导出
根据编号、上传人模糊搜索试题
题库范围、科目、题型、难度
审核试题
纠错试题
审核、已审核、纠错试题列表查询
获取作业详情
卓学端
做作业
查看批改中的作业详情
查看已批改的作业详情
自我测试
自我测试完成后，可查看本次自我测试结果

## 确认问题
1. 学校的管理员手机号是否可以作为平台账号，还是只是作为一种联系方式 | 学校认证里面提供的手机号码仅仅作为联系方式
2. PC WEB端没有批改方式，是否需要增加，还是使用其中一种作为默认方式 | 增加批改方式选择；
3. 试卷的试题的数量限制 | 试卷题目数量限制200题
4. 收藏夹试题列表，原型确认 | 按照原型设计上的界面
5. 在线测试目前没有默认分值，阶段一不计入正确率 | 单选、多选、判断、填空每小题5分，解答题10分。其中多选题： 1)全对满分； 2)多选了一个错误答案及以上的，不得分。比如正确答案AB，学生选了ABC，不得分。 3)在多个正确答案中至少选对一个，但是没有选全的，得一半分。比如正确答案ABC，学生选了A，得一半分。 每道题记录两个信息，变量1=所有做过的总分 变量2=做过的所得分。 如果是通过试卷发布的就计算试卷的分值，没有试卷的就用默认分值
6. 做作业是每做一题提交一次还是统一提交 | 作业是做完一次性提交；
7. 组卷查看试题列表，智能排序，全部、最上级至最下级是什么意思？ | 这个是UI有误，原型里应该是按难度排序。
8. 卓师APP端就在所有的查看试题详情的右上角的下拉菜单里面增加一个加入试卷/移除试题

## 遗留功能
题库管理：批量导入、批量导出

## 时间计划
后台接口部分 | 9.1
前端APP | 9.5
前端WEB | 9.8 | 题库管理部分页面布局非常复杂