## 功能点
程序员客栈——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（天数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型 | 设计 （app） | 设计 （pc） | iOS | android | pc | 后端 | 测试 | 项目管理
卓师 | 注册及登录 | 注册 |  |  | 教师注册：手机号、验证码、密码 | 需登录才能进入APP使用，审核未通过前无法使用APP功能 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 登录 | 普通登录 |  | 手机号、密码登录 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 第三方登录 | QQ | 需绑定QQ授权登录 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 微信 | 需绑定微信授权登录 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 微博 | 需绑定微博授权登录 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 绑定学校 |  |  | 学校名称、教师身份证号 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 启动页 | 欢迎画面 |  |  | 第一次使用软件时向用户展示的引导页，3页， 帮助用户快速了解应用特性与使用方法 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0
|  | 启动画面 |  |  | 启动APP时加载图片、显示logo、口号、宣传语等 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0
| 题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 |  | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 题目录入 | 教师录入 |  | 1.单题录入：题目标签+题目+答案+解析+共享级别+关联知识点 2.批量录入：提供导入模板的下载及上传+共享级别+关联知识点 |  |  | 0.25 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，纠错发起人如非本人，系统会向出题人推送纠错信息；出题人一周内未进行处理，将推送到平台教研人员进行处理 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  | 我的题库 | 试题编辑 |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 学生管理 | 添加学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 | 学员自动继承添加人的学校属性（如果存在学校属性） |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 条形码生成 |  |  | 根据学员平台学号生成条形码，同时平台学号可以对应学员的线下学号 | 注意，关联学号时，学号仅用于标签及显示，不可用于登录 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 学员列表 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态、班主任 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 编辑学员 |  |  | 学员姓名、手机号（或学号）、年纪、所在班级、在读状态 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 删除学员 | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 学员分班 |  |  | 分配学员到指定班级 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 班级管理 | 班级列表 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 添加班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 编辑班级 |  |  | 班级名称、所在学校、在读人数、授课教师、班主任等 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 删除班级 | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 邀请教师 |  |  | 邀请同校教师为本班级教师或班主任 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 批量导入班级 |  |  | 班级名称、年级是必填项，可以选填班主任电话 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 班级学生管理 |  |  | 可以方便的对班级学生进行管理（踢出班级） |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 邀请教师改为班级教师管理 |  |  | 可以查看并更换教师 |  |  | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 发送试卷 | 选择试卷 | 场景1：没有试卷 | 跳转我要组卷操作 | 向班级推送试卷进行考试 |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  |  |  | 场景2：有试卷 | 选择试卷进行发送 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 作业管理 | 作业列表 |  |  | 展示发布作业的信息（发布时间、完成时间、批改状态、答题人、错题率、题目总数） |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 发布作业 |  |  | 通过知识点结构树筛选对应的知识点，并显示对应的题目列表，添加/移除试题到试题篮，完成后提交发布即可将作业推送给目标用户（学员） |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  | 作业批改 | 批改 | 客观题 | 自动批改 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  |  |  | 主观题 | 需填写分值、评价备注 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25
|  |  | 提交 |  | 将试题结果及教师填写内容推送给学员 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
|  |  | 答题笔记收藏 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25
|  | 手动组卷 | 知识点结构 |  | 教材（年级、科目自动匹配教师属性）、章、节、知识点 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  | 筛选搜索 |  | 题型、难度、来源、开放权限、年份、省份（年级、学科自动匹配教师属性） |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  | 题目信息 | 添加 |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25
|  |  |  | 移除 |  |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  |  | 试题篮 |  |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 | [7 empty] | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 | [7 empty] | 0.5
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 | [6 empty] | 0.25
|  | 智能组卷 | 选择标准 |  | 可根据平台系统自动分析的各种试卷模板快速匹配组卷 | 1.往年高考题等属性 2.选择主考知识点 3.试卷试题数量配置 4.试卷难易度设置 5.选择教材/课本/章/节 等其他配置字段 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1.25
|  |  | 试卷基础属性 |  | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  | 待批改 |  |  | 试卷有批改中及未批改两种状态的试卷；点击批改进行试卷批改操作 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 已批改 | 筛选搜索 |  | 班级、时间等其他字段提供搜索 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 进度概览 |  | 时间、进度、测验名、组卷号、班级、平均分、缺考率题号 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  | 试卷预览 | 返回 |  |  |  | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0
|  |  |  | 试卷编辑 | 试题顺序、分值、 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 完成 | 包含推送试卷、下载、打印、发布 |  |  | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25
|  |  |  | 试卷基础属性 | 标题、描述、发布状态、试卷类型、学科（自动调取） 教材版本、课本、章、节 出题人等自定义字段，可根据实际调研情况调整 | 注意基础属性可以自定义 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  |  | 答题笔记 |  | 试卷各题可关联查看所有学生的答题笔记 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 批改操作 |  |  | 线上改卷： 打分+ 评价（备注） 线下改卷： 打分+ 评价（备注）+ 上传图片（可通过硬件设备扫描） |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.75
|  | 系统通知 | 系统出发消息 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| 个人信息 | 教师 | 修改密码 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.75
更换手机号
更换邮箱（学校）
|  |  | 编辑 |  | 学校变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括教师名称、证件、联系电话等
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25
| （学校管理）教师管理 | 添加教师 |  |  | 添加教师到教师列表，拥有对添加教师的管理权限 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 教师列表 |  |  | 教师姓名、手机号（或工号）、教龄、所在班级、在职状态等 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 编辑教师 |  |  | 教师姓名、手机号（或工号）、教龄、所在班级、在职状态等 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 停用教师 |  |  | 停用教师=停用账号登录权 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 删除教师 | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 批量导入 |  |  | 教师身份证号、姓名、手机号是必填项 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 系统设置 | 认证学校 |  |  | 办学许可证、学校信息等 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 学校管理 | 审核管理 |  |  | 待审核试题列表 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 审核操作 |  |  | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
|  | 学校信息管理 |  |  | 学校信息展示 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
[5 empty] | 学校信息编辑 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
卓学 | 登录 | 登录 | 普通登录 |  | 手机号、密码登录 | 前期学员只能有教师/学校引入平台 |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 注册 |  |  | 姓名、手机号、密码、验证码 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
|  | 第三方登录 |  |  | 支持第三方（QQ、微信、微博）登录注册，姓名、手机号、密码、验证码 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 绑定学校 |  |  | 学校名字+身份证号 |  |  | 0.125 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
| 启动页 | 欢迎画面 |  |  | 第一次使用软件时向用户展示的引导页，3页， 帮助用户快速了解应用特性与使用方法 |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0
|  | 启动画面 |  |  | 启动APP时加载图片、显示logo、口号、宣传语等 |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0
| （题库、练习）题库管理 | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，学员继承所在教师/学校的共享题库 |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 教师题库 | 试题收藏、试题纠错 |  |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 |  |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
| （练习）作业管理 | 作业列表 |  |  | 展示发布作业的信息（发布时间、完成时间、批改状态、答题人、错题率、题目总数） |  |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 做作业 |  | 客观题 | 选择答案 |  |  | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 主观题 | 在线答题/上传附件（拍照功能） |  |  | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 作业详情 |  |  | 查看教师批改后的作业详情（题目、答案、解析、教师评价备注） |  |  | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
| （题库）智能题库 | 题库列表 |  |  |  | 学员收到的智能推送的错题类似的题目 |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  | 我要做题 | 做题 | 客观题 | 选择答案 |  |  | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  |  | 主观题 | 在线答题/上传附件（拍照功能） |  |  | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 收藏 |  | 收藏试题 |  |  | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 纠错 |  | 试题纠错（纠错信息及附件上传） |  |  | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
|  |  | 分享 |  | 分享至第三方平台（QQ、微信、微博） |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.5
| （我的）个人信息 | 编辑 |  |  | 学员变更核心关键信息，需要平台审核确认，才可以变更 | 核心信息包括名称、证件、联系电话等 |  | 0.25 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.25
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 |  | 0 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
| 我的 | 绑定学校 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
|  | 我的班级 |  | 学生信息 |  |  |  | 0.25 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.375
教师信息
班级信息
|  | 通知 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
后台 | 登录 | 登录 |  |  | 账号、密码登录 | [7 empty] | 0.25
|  | 第三方登录 |  |  | 绑定账号 | [7 empty] | 0.5
|  | 修改密码 |  |  | 初次登录提示修改密码 | [7 empty] | 0.25
| 用户管理 | 学校管理 | 列表展示 |  | 学校名称、认证状态、入驻时间、申请人、申请人联系方式 | [7 empty] | 0.5
|  |  | 审核 |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下辅助 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示学校详情 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 添加学校 | [9 empty] | 0.375
|  |  | 编辑学校 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 启用、停用、删除 | [9 empty] | 0.25
|  | 教师管理 | 列表展示 |  | 教师名称、认证状态、入驻时间、贡献题量、学员数、联系方式 | [7 empty] | 0.5
|  |  | 审核 |  | 证件及必需信息的真实性确认 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示教师详情 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 启用、停用、删除 | [9 empty] | 0.25
|  | 学员管理 | 列表展示 |  | 学员姓名、性别、在读年级等基本数据 | [7 empty] | 0.5
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示学员详情 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 启用、停用、删除 | [9 empty] | 0.25
|  | 业务员管理 | 列表展示 |  | 业务员姓名、性别、岗位、联系电话等基本数据 | [7 empty] | 0.5
|  |  | 查看详情 |  | 弹框显示业务员详情 | [7 empty] | 0.25
|  |  | 添加 | [9 empty] | 0.375
|  |  | 编辑 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 启用、停用、删除 | [9 empty] | 0.25
| 用户认证审核 | 学校审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下辅助 | [7 empty] | 0.25
|  | 学校认证教师审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，学校（管理员）进行审批 | [7 empty] | 0.25
|  | 平台签约教师审核 |  |  | 证件及必需信息的真实性确认，需要线下及线上数据辅助 | [7 empty] | 0.25
| 题库管理 | 题库设置 | 试题出处设置 | 添加 | [8 empty] | 0.5
|  |  |  | 启用、停用、删除 | [8 empty] | 0.25
|  | 题库筛选 |  |  | 根据上传人、上传时间、知识点进行搜索 | 目前筛选项并不是很明确，会补充筛选项 | [6 empty] | 0.25
|  | 题目录入 | 教师录入 |  | 1.单题录入：题目标签+题目+答案+解析+共享级别 2.批量录入：提供导入模板的下载及上传+共享级别 | [7 empty] | 0.5
|  | 题库列表 信息展示 | 平台题库 | 试题收藏、试题纠错 | 点击搜藏后，试题进入自己的收藏库； 选择试题右上角的我要纠错按钮，输入自己的纠错内容，并提交 | 注意，纠错发起人如非本人，系统会向出题人推送纠错信息；出题人一周内未进行处理，将推送到平台教研人员进行处理 | [6 empty] | 0.25
|  |  | 学校题库 | 试题收藏、试题纠错 | [8 empty] | 0.25
|  |  | 我的题库 | 试题编辑 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 试题收藏、试题纠错 | [8 empty] | 0.25
|  |  | 我的收藏 | 查看详情、移除收藏 | [8 empty] | 0.25
|  | 套题管理 | 套题列表 | 添加、编辑 | [8 empty] | 0.5
|  |  |  | 启用、停用、删除 | [8 empty] | 0.25
|  |  |  | 试卷预览 | [8 empty] | 1
| （系统设置）知识点体系 | 构建教材 |  |  | 教材名称、章节点名称、教材结构、关联知识点 | [7 empty] | 0.375
|  | 构建知识点 |  |  | 构建三级知识点体系 | [7 empty] | 0.375
|  | 教材管理 |  |  | 增删改查停用功能 | [7 empty] | 0.75
| 题库审核 | 平台共享权限的试题审核 | 分为上传审核及纠错审核 |  | 审核结果+备注 | [7 empty] | 0.5
| 个人信息（同教师） | 业务员 | 编辑 | [9 empty] | 0.25
| 退出 | 注销登录 |  |  |  | 用户注销自己的登录账号 | [6 empty] | 0.25
| 通知 | 系统消息触发 | [10 empty] | 0.5
| 系统设置 | 年级管理 | 启用、停用 | [9 empty] | 0.25
|  | 科目管理 | 启用、停用 | [9 empty] | 0.25
|  | 教材管理 | 创建教材 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 教材列表 | [9 empty] | 0.375
|  |  | 教材组建 | 添加、编辑、删除章节点 | [8 empty] | 0.375
|  |  | 批量导入 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 启用、停用、删除 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 章节点排序 | [9 empty] | 0.25
|  |  | 知识点关联 | [9 empty] | 0.25
部署 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
环境 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
联调 | [9 empty] | 10 | 10 | 8 | 10
数据库 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
文档 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
框架选型 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
天数 | [6 empty] | 0 | 16.25 | 10.5 | 38 | 38 | 30.375 | 62.125 | 13.9013 | 133.1513
合计 | [6 empty] | 0 | 10725 | 6930 | 25080 | 25080 | 20047.5 | 41002.5 | 6116.55 | 25108.5214
总价 | [6 empty] | 160090.0714
总价（含税6%） | [6 empty] | 169695.4757
说明： 1、评估工期为所需工作量，不作为最终实际交付工期。 2、本报价采用规范性框架开发，如需考虑特殊框架、特殊样式，高并发等细节问题需另外计算。 3、为节省成本，系统管理后台统一不做UI设计。 4、最终解释权归程序员客栈所有！