## Sheet1
月份 | 执行开始时间 | 执行结束时间 | 内容 | 执行人
6 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 和产品经理探讨问题点 | 赵家彬
6 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 设计数据库 | 赵家彬
6 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 登录模块,个人信息模块 | 赵家彬
6 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 系统设置模块 | 赵家彬
6 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 客户管理模块、审核管理模块 | 赵家彬
6 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 题库设置、添加试题、编辑试题 | 赵家彬
6 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 批量导入、批量导出试题 | 赵家彬
6 | 2017-06-24 | 2017-06-26 | 题库管理查询、查看题库、试题解析 | 赵家彬
6 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 套题管理、查看题库 | 赵家彬
6 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 查看题库-》试卷预览 | 赵家彬

## 问题点
待确认
添加试题缺少试题出处和学部
学校切换，认证者可多个学校认证吗
后台管理-》套题管理-》查看题库-》试题解析（不需要，在卓师前端显示）
填空题是否区分主观题和客观题（是否拍照）
老师上传的题属于学校还是个人，游客身份登录是否可以看平台和学校题库
班级管理-》班级详情-》人数（在读人数/总人数）怎么判断是在读人数