## 阶段拆分说明
因卓教育阶段划分： 阶段一. 题库管理、学生管理、班级管理、作业管理、试卷管理、教师管理 阶段二. 条形码生成、试卷管理->试卷列表、组卷->答题卡编辑、试卷审阅、学情分析、所有涉及到消息推送和消息列表的地方

## 源数据
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.5） | 完成时间
原型设计(阶段1) | 2017-05-02 | 17.03 | 25.545 | 2017-05-27 | 2017-05-29
UI设计(阶段1) | 2017-05-30 | 21.88 | 32.82 | 2017-07-01
iOS APP开发(阶段1) | 2017-07-04 | 29.5 | 44.25 | 2017-08-17
Android APP 开发(阶段1) | 2017-07-04 | 29.5 | 44.25 | 2017-08-17
PC 前端 开发(阶段1) | 2017-07-04 | 29.875 | 44.8125 | 2017-08-17
后台(阶段1) | 2017-05-30 | 40.25 | 60.375 | 2017-07-29
测试(阶段1) | 2017-08-20 | 10.8065 | 16.2097 | 2017-09-05
原型设计(阶段2) | 2017-05-30 | 12.055 | 18.0825 | 2017-06-17
UI设计(阶段2) | 2017-07-05 | 19.875 | 29.8125 | 2017-08-03
iOS APP开发(阶段2) | 2017-09-15 | 33 | 49.5 | 2017-11-03
Android APP 开发(阶段2) | 2017-09-15 | 33 | 49.5 | 2017-11-03
PC 前端 开发(阶段2) | 2017-09-15 | 28.626 | 42.939 | 2017-10-27
后台(阶段2) | 2017-09-15 | 40.13 | 60.195 | 2017-11-14
测试(阶段2) | 2017-11-17 | 11.0065 | 16.5098 | 2017-12-03
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]), MONTH([开始时间]), DAY([开始时间]) + [耗费天数（预估工作量 * 1.5）])