## 阶段拆分说明
因卓教育阶段划分： 阶段一. 题库管理、学生管理、班级管理、作业管理、试卷管理、教师管理、试卷管理 阶段二. 学情分析、所有涉及到消息推送和消息列表的地方

## 源数据
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.5） | 完成时间
原型设计(阶段1) | 2017-05-02 | 21.3975 | 32.0962 | 2017-06-03
UI设计(阶段1) | 2017-06-05 | 33.01 | 49.515 | 2017-07-24
iOS APP开发(阶段1) | 2017-07-27 | 44 | 66 | 2017-10-01
Android APP 开发(阶段1) | 2017-07-27 | 44 | 66 | 2017-10-01
PC 前端 开发(阶段1) | 2017-07-27 | 43.875 | 65.8125 | 2017-09-30
后台(阶段1) | 2017-06-05 | 52.25 | 78.375 | 2017-08-22
测试(阶段1) | 2017-10-03 | 15.37 | 23.055 | 2017-10-26
原型设计(阶段2) | 2017-11-01 | 7.6875 | 11.5312 | 2017-11-12
UI设计(阶段2) | 2017-11-15 | 8.25 | 12.375 | 2017-11-27
iOS APP开发(阶段2) | 2017-12-01 | 17.625 | 26.4375 | 2017-12-27
Android APP 开发(阶段2) | 2017-12-01 | 17.625 | 26.4375 | 2017-12-27
PC 前端 开发(阶段2) | 2017-12-01 | 14.25 | 21.375 | 2017-12-22
后台(阶段2) | 2017-11-15 | 27.5 | 41.25 | 2017-12-26
测试(阶段2) | 2017-12-29 | 6.2329 | 9.3493 | 2018-01-07
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]), MONTH([开始时间]), DAY([开始时间]) + [耗费天数（预估工作量 * 1.5）])