## 工作表 2
程序员客栈——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（天数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型 | 设计 | h5 | 后端 | 测试 | 项目管理
用户端 | 小程序首页 | 扫码点餐 |  |  | 首页显示宣传图片、口号等 扫码按钮，点击后进行二维码的扫码 | 将小程序的分享当前页功能屏蔽（所有页的分享全部屏蔽） | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 微信授权登录 |  |  | 扫码后微信授权登录，获取用户信息（补充） |  |  | 0 | 0.25 | 0.25
|  | 我是商户 | 输入审核信息页面 |  | 点击“我是商户”后进入输入审核信息页面 所需要的信息：（必填项） 联系人、手机号、验证码、餐厅名称、餐厅地址、营业执照（上传）、餐饮许可证（上传） |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
| 扫码进入页 | 欢迎文本 |  |  | 显示当前为几号桌，所处餐厅名称，比如“欢迎3号桌的客人来到XXXX餐厅用餐” |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125
|  | 功能操作 | 点餐 | 菜品选择页 | 点击“点餐”后进入菜品选择页 显示类目，及类目下的具体菜品 菜品显示字段：菜品图片、名称、描述、价格、 是否为推荐菜品 | 此页面菜品描述信息最多显示1-2行，多余显示...进行详情后可查看 |  | 1 | 0.375 | 0.25
[5 empty] | 菜品操作状态为两种，一种是增加（减少），一种 是已售完（不可再点此菜） 菜品状态：上架表示用户可以看到，可以选择；已售完表示用户可以看到，但不可以选择，已下架的菜品用户看不到 |  |  |  | 0.375 | 0.25
[5 empty] | 点击菜品区域（图片及文本）进入菜品详情页，详情页中显示菜品图片大图、菜品名称、描述、价格、是否为推荐菜品、加减按钮 |  |  |  | 0.5 | 0.25
[5 empty] | 选择菜品后显示数量，可加、可减，此时类目上显示该类目下总选择数量，页面下方显示所有类目选择的总数量 |  |  |  | 0.375 | 0.25
[5 empty] | 点击“查看购物车”或左下角图片进入订单确认页 | “查看购物车”文本待定 |  |  | 0.125 | 0.125
|  |  |  | 订单确认页 | 列出所选择菜品，包括菜品图片、名称、描述、价格、当前数量，加减按钮 可选填备注，比如，不吃辣等 选择是打包或堂食 选择就餐人数 下方列出总计数量及总价格 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 当前页面可点击返回至选菜页面，可继续选择 |  |  | 0 | 0.125 | 0.125
[5 empty] | 点击“确认下单”即下单成功，可在订单中查看 |  |  | 0 | 0.125 | 0.125
|  |  | 订单 | 订单列表 | 显示点菜订单列表 订单内容：订单编号、下单时间、用户微信呢称、 菜品数量、总金额 |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 订单详情 | 点击订单查看详情后，可进入该订单的详情页 详情页内容：菜品名称、单价、数量、总数量、总金额 |  |  | 0.5 | 0.375 | 0.25
|  |  | 呼叫服务 | 呼叫服务员 | 呼叫服务页中显示出当前桌号，填写说明文本，点击 “呼叫服务员”即可 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  |  |  | 催菜 | 点击催菜按钮提示服务员上菜，可以选填备注信息 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125
|  |  | 商家介绍 |  | 商家介绍页显示内容：餐厅名称、餐厅地址、电话、 营业时间、餐厅描述 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125
商户端 | 登录 | 登录 |  |  | 手机号、密码登录 |  | 4.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | 记住密码 |  | 记住当前用户名和密码 |  |  |  | 0.125 | 0.125
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 后台首页 | 显示基本统计信息 |  |  | 显示商户名称，欢迎使用文本 显示当日订单数、本周订单数、本月订单数（点菜和呼叫服务） |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.375
|  | 主菜单 |  |  | 主菜单有：首页、餐厅基本信息页、我的二维码页、餐厅管理页、订单列表页、打印设置页、账号设置页 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 餐厅基本信息 |  |  |  | 可修改管理后台设置的基本信息项 餐厅信息：餐厅名称、地址、电话、营业时间、餐厅描述 |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
| 我的二维码 | 设置桌总数 |  |  | 可选择，可输入餐桌总数 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 生成二维码 |  |  | 输入餐桌总数后针对每个餐桌生成自己的二维码 查看二维码，标识出每个二维码对应的餐桌数字 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  | 购买二维码贴纸 | 获取二维码贴纸 |  | 点击获取二维码贴纸后进行介绍页 介绍页中列出二维码的样式、尺寸、说明、价格 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 订单确认页 |  | 点击购买后进入订单确认页 订单确认页显示：购买物品、单价、数量、总价 |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 支付方式：微信支付 | 当前版本仅微信支付，支付宝以的版本考虑 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | 收货信息 |  | 订单下一步后输入商户收货信息 收货信息有：收件人、电话、地址、邮编 支付成功，生成订单 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 状态变化 |  | 二维码页要及时显示订单的状态变化 订单状态：等待发货、已发货、确认收货、已完成 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125
[5 empty] | 当提交订单后，状态显示为等待发货 当后台设置为已发货后，此处显示为已发货，并显示快递单号 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 当状态为已发货后，显示按钮确认收货 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125
[5 empty] | 状态变为已发货后，15天后自动确认收货 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25
| 餐厅管理 | 类目管理 | 显示类目列表 |  | 显示出当前已有的类目名称 已有类目可修改、删除 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.125
|  |  | 增加类目 |  | 增加新类目 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25
|  | 菜品管理 | 显示已有菜品列表 |  | 按状态分类显示已有菜品列表 |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 上架菜品 | 列出菜品ID、名称、类目、编号、图片、描述、价格、是否推荐 可进行操作：下架、已售完 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 已下架菜品 | 列出菜品ID、名称、类目、编号、图片、描述、价格、是否推荐 可进行操作：重新上架、修改、删除 |  |  |  | 0.125 | 0.25
|  |  |  | 已售完菜品 | 列出菜品ID、名称、类目、编号、图片、描述、价格、是否推荐 可进行操作：下架、重新上架 |  |  |  | 0.125 | 0.125
|  |  | 添加菜品 |  | 菜品添加信息：所属类目（下拉选择、必填）、菜品名称（必填）、菜品编号（选填）、图片（上传、选填，有默认图片）、菜品描述（选填）、价格（必填）、是否推荐（选中后有推荐图标，默认不推荐） 确认提交后在上架菜品中 | 填写信息做字数限制 |  | 1 | 0.5 | 0.5
| 订单列表 | 点菜订单页 |  |  | 点菜订单列表显示：订单编号、桌号、下单时间、菜品名称、菜品代号、单价、数量、总数量、总价 可进行操作：打印 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 呼叫服务订单页 |  |  | 呼叫服务列表显示：订单编号、桌号、下单时间、备注信息 催菜订单则备注信息中默认显示催菜 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 打印设置 | 默认模板 |  |  | 显示默认模板显示的信息：餐厅名称、桌号、下单时间、菜品名称、菜品编号、单价、数量、总价，默认文本（为平台的口号） 可预览效果 | 标语口号待定，不必在后台设置 |  | 1 | 1 | 1
|  | 没有打印机（要购买） |  |  | 点击没有打印机后，进入打印机详情页面 打印机页面显示：打印机图片、名称、价格、描述信息（2-3种打印机，做UI时再确定） |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 选择购买的打印机后进入订单确认页 订单确认页显示：购买物品、单价、数量、总价 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 其支付、收货信息、状态与二维码贴纸保持一致 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5
| 账号设置 | 修改密码 |  |  | 显示当前用户，输入验证码后，修改密码 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 消息提醒 |  |  |  | 存在于所有页面上一层显示醒目的“提醒” |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25
[5 empty] | 当有新订单时（包括点菜订单和呼叫服务订单）提醒处会出现红点显示，伴有语音 |  |  | 0 | 0.25 | 0.5
|  | 消息提醒页面 |  |  | 点击右下角消息按钮后弹出消息提醒页面 列出所有当前提醒信息 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 点击后进入具体提醒详情 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 点菜提醒 |  | 点菜提醒显示小票信息，点击打印 小票信息：餐厅名称、桌号、下单时间、菜品名称、菜品编号、单价、数量、总价，默认文本（为平台的口号） |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
|  |  | 呼叫服务提醒 | 呼叫服务员 | 呼叫服务提醒显示：桌号、备注说明 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 催菜 | 若用户点击催菜，则显示桌号、催菜及选填的备注 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375
| 反馈建议 |  |  |  | 输入餐厅名称（必填）、联系方式、反馈建议 （必填）后提交即可 |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25
管理后台 | 登录 | 登录 |  |  | 手机号、密码登录 |  | 3.125 |  |  | 0.5
|  |  | 记住密码 |  | 记住当前用户名和密码 |  |  |  |  | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 通过手机号、验证码重置密码 |  |  |  |  | 0.5
| 首页 | 统计信息 | 商户申请 |  | 提交、已通过、未通过总数量 | 商户申请情况的统计 |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 提交、已通过、未通过选择时间段后数量统计 |  |  |  |  | 1
|  |  | 订单情况 | 二维码贴纸 | 已付款、已发货、已完成状态订单的总数量 |  |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 已付款、已发货、已完成状态订单的选择时间段后数量统计 |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 打印机 | 订单同上 |  |  |  |  | 0.5
|  |  | 商户点菜订单情况 |  | 选择时间段后统计出所有商户在此时间段的总点菜订单数量 |  |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 选择时间段后统计出所有商户在此时间段的总呼叫服务订单数量 |  |  |  |  | 0.5
|  | 主菜单 |  |  | 首页、商户入驻申请、订单列表、反馈建议、账号系统 |  |  |  |  | 1
| 商户入驻申请 | 商户入驻申请列表 |  |  | 列出所有商户入驻申请记录 记录内容：ID、联系人、手机号、餐厅名称、餐厅地址、营业执照、餐饮许可证、提交时间 |  |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 记录状态：提交申请、已通过、未通过 提交申请状态下记录可进行操作：通过、不通过 选择通过后会自动向申请人发送一条短信：您的申请已通过，用户名：13512345678，密码：123456，请尽快修改密码 |  |  |  |  | 1.5
|  |  | 申请记录 |  | 选择不通过后，弹出输入框输入原因，确定后会向商户发送一条短信 |  |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 未通过状态记录只能查看 已通过状态的记录可进行操作：设置商户信息，可设置信息：餐厅名称、地址 |  |  |  |  | 0.5
|  | 筛选 |  |  | 可通过记录状态、时间、手机号进行查询 |  |  |  |  | 0.375
| 分配账号 |  |  |  | 显示出商户名称，用户名自动显示为其手机号，密码 |  |  |  |  | 0.25
[5 empty] | 确认后点击发送短信，会向联系人发送一些短信告之已通过申请，用户名和密码是XXX，请尽快修改密码 |  |  |  |  | 0.5
|  | 设置餐厅信息 |  |  | 手动添加餐厅信息：餐厅名称、地址、电话 |  |  |  |  | 0.25
| 订单列表 |  |  |  | 显示所有订单记录 记录内容：订单号、商品名称、数量、单价、总价、收件人、电话、地址、邮编、订单状态、下单时间 |  |  |  |  | 0.5
|  | 订单状态 |  |  | 订单状态：已付款、已发货、已完成 当状态为已付款时，可进行操作：更改状态为已发货，填写快递单号 |  |  |  |  | 0.75
|  | 筛选 |  |  | 可通过订单状态、手机号、商品类型（二维码贴纸、打印机） 进行查询 |  |  |  |  | 0.5
| 反馈建议 |  |  |  | 列出商户提交的反馈建议 显示信息有：ID、商户名称、联系方式、提交时间、反馈描述 |  |  |  |  | 0.5
| 账号系统 | 已有账号 |  |  | 显示已有账号名称，可修改密码，可删除账号 |  |  |  |  | 0.5
|  | 创建新账号 |  |  | 创建新账号：用户名、密码、确认密码 |  |  |  |  | 0.25
部署 | [8 empty] | 0.5 | 1
环境 | [8 empty] | 0.5 | 1
联调 | [8 empty] | 6.75 | 6.75
数据库 | [8 empty] | 0.5 | 1
文档 | [8 empty] | 1 | 2
框架选型 | [8 empty] | 0.5 | 1
天数 | [6 empty] | 9.875 | 16.5 | 26.75 | 44.25 | 5.8575 | 76.4825
合计 | [6 empty] | 6517.5 | 10890 | 17655 | 29205 | 2577.3 | 14422.4143
总价 | [6 empty] | 81267.2143
总价（含税6%） | [6 empty] | 86143.2471
说明：1、本报价以现有功能点进行的初步评估，产品原型出来后会根据原型重新评估精准工作量，版本越大，细节越多，工作量会随之增长，反之，亦然。 2、评估工期为所需工作量，不作为最终实际交付工期。 3、本报价采用规范性框架开发，如需考虑特殊框架、特殊样式，高并发等细节问题需另外计算。 4、为节省成本，系统管理后台统一不做UI设计，后端＋后台统一由一位开发人员完成。 5、最终解释权归程序员客栈所有！