## 项目说明
因卓教育阶段二涉及 > 前端 WEB端UI > 前端 PC端WEB > 后端 后台WEB管理、后台服务器 因卓教育阶段二前端模块（包含接口） > 首页 > 学校管理 > 题库管理 > 考试管理 > 阅卷管理 > 学情管理 > 推送设置 > 我的消息 因卓教育阶段二后端模块 > 系统日志 > 统计分析 > 新闻视频管理 > 系统设置 > 消息推送 > 我的消息
| 时间 | 变更说明
| 2017.09.25 | 因卓教育阶段二项目计划初版
| 2017.09.26 | 调整项目时间计划

## 项目开发分工说明
因卓教育阶段二UI设计♂/前端WEB开发♂/后端接口开发♂(3人) > 学校管理(2.5d)(3d)(3d) > 题库管理(1.75d)(2.75d)(2.75d) > 考试管理(12d)(20d)(24d) > 推送设置(1d)(2d)(4d) > 我的消息(0.5d)(0.5d)(0.5d) > 联调自验等(0d)(7d)(10d) > 总计(17.75d)(36.25d)(43.25d) 因卓教育阶段二UI设计♂/前端WEB开发♂/后端接口开发♂(3人) > 首页(3d)(3d)(6d) > 学情管理(8d)(24d)(29d) > 阅卷管理(4d)(8d)(2d) > 联调自验等(0d)(8.5d)(11d) > 总计(15d)(43.5d)(48d) 因卓教育阶段二卓师Windows服务开发♂(1人) > Windows服务(10d) > 联调自验等(4d) > 总计(14d) 因卓教育阶段二后端开发♂(1人) > 系统日志(0.75d) > 统计分析(5d) > 新闻视频管理(2.5d) > 系统设置(1.25d) > 消息推送(2d) > 我的消息(1d) > 总计(12.5d) 因卓教育阶段二测试人员♂（1~2人） > 总计(28d)

## 项目计划表
各阶段任务 | 开发人数 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.1） | 完成时间 | 延期容忍
UI设计 | 2 | 2017-09-28 | 25.75 | 28.325 | 2017-10-26
PC WEB | 2 | 2017-11-01 | 43.5 | 47.85 | 2017-12-18 | 2018-01-01
Window服务开发 | 1 | 2017-11-15 | 14 | 15.4 | 2017-11-30
后端开发 | 3 | 2017-11-15 | 12.5 | 13.75 | 2017-11-28
测试 | 1~2 | 2017-12-23 | 28 | 30.8 | 2018-01-22 | 2018-02-07
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]),MONTH([开始时间]),DAY([开始时间])+[耗费天数（预估工作量 * 1.1）])