## 阶段拆分说明
因卓教育阶段划分说明： 阶段一. 题库管理、学生管理、班级管理、作业管理、试卷管理、教师管理 阶段二. 试卷管理->试卷列表、组卷->答题卡编辑、试卷审阅、学情分析、所有涉及到消息推送和消息列表的地方
| 时间 | 变更说明
| 2017.06.06 | 为了容易查看，阶段一和阶段二分开在不同工作簿显示

## 源数据(阶段一)
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1） | 完成时间 | 备注
原型设计(阶段1) | 2017-05-02 | 17.03 | 25.545 | 2017-05-27 | 实际完成时间：2017/5/29 延迟原因：客户最终还有一些功能需要和学校确认
UI设计(阶段1) | 2017-06-05 | 26.75 | 26.75 | 2017-07-01
iOS APP开发(阶段1) | 2017-07-06 | 38 | 38 | 2017-08-13
Android APP 开发(阶段1) | 2017-07-06 | 38 | 38 | 2017-08-13
PC 前端 开发(阶段1) | 2017-07-06 | 30.375 | 30.375 | 2017-08-05
后台-后台管理(阶段1) | 2017-06-05 | 27.5 | 27.5 | 2017-07-02 | 后台分为两块，在UI设计期间，后台开发完成后台管理部分的开发
后台-前端接口(阶段1) | 2017-07-05 | 39.625 | 39.625 | 2017-08-13 | UI设计完成后，和前端一起合作完成前端的接口开发
测试(阶段1) | 2017-08-18 | 13.901 | 6.9505 | 2017-08-24 | 匹配2个测试，一个负责PC WEB端；一个负责APP
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]),MONTH([开始时间]),DAY([开始时间])+[耗费天数（预估工作量 * 1）])

## 源数据(阶段二)
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1） | 完成时间
原型设计(阶段2) | 2017-06-05 | 12.055 | 18.0825 | 2017-06-23
UI设计(阶段2) | 2017-07-05 | 19.875 | 29.8125 | 2017-08-03
iOS APP开发(阶段2) | 2017-09-15 | 33 | 49.5 | 2017-11-03
Android APP 开发(阶段2) | 2017-09-15 | 33 | 49.5 | 2017-11-03
PC 前端 开发(阶段2) | 2017-09-15 | 28.626 | 42.939 | 2017-10-27
后台(阶段2) | 2017-09-15 | 40.13 | 60.195 | 2017-11-14
测试(阶段2) | 2017-11-17 | 11.0065 | 16.5098 | 2017-12-03
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]),MONTH([开始时间]),DAY([开始时间])+[耗费天数（预估工作量 * 1）])