## 项目说明
因卓教育阶段二涉及 > 前端 WEB端UI > 前端 PC端WEB > 后端 后台WEB管理、后台服务器 因卓教育阶段二前端模块（包含接口） > 首页 > 学校管理 > 题库管理 > 考试管理 > 阅卷管理 > 学情管理 > 推送设置 > 我的消息 因卓教育阶段二后端模块 > 系统日志 > 统计分析 > 新闻视频管理 > 系统设置 > 消息推送 > 我的消息
| 时间 | 变更说明
| 2017.09.25 | 因卓教育阶段二项目计划初版
| 2017.09.26 | 调整项目时间计划
| 2017.11.07 | 工作方式调整，客栈和客户进行合作开发
| 2017.11.15 | 确定人员分配，调整前端开发时间预估
| 2017.11.16 | 更新图像识别的工时

## 项目开发分工说明
因卓教育阶段二UI设计♂/前端WEB开发♂/后端接口开发♂(3人) > 学校管理(2.5d)(3+4d)(3d) > 题库管理(1.75d)(2.75+4.25d)(2.75d) > 考试管理(12d)(20d)(24d) > 推送设置(1d)(2d)(4d) > 我的消息(0.5d)(0.5d)(0.5d) > 联调自验等(0d)(7d)(10d) > 总计(17.75d)(36.25 + 8.25d = 44.5d)(43.25d) 前端WEB开发：WEB开发人员-Qeen 后端接口开发：后台开发人员-阿信 ----------------------------------------------------- 因卓教育阶段二UI设计♂/前端WEB开发♂/后端接口开发♂(3人) > 首页(3d)(3d)(6d) > 学情管理(8d)(24d)(29d) > 阅卷管理(4d)(8d)(2d) > 其他管理(0d)(1d)(1d) > 联调自验等(0d)(8.5d)(11d) > 总计(15d)(43.5 + 1d = 44.5d)(48d + 1d = 49d) 前端WEB开发：需要匹配新的开发人员和Queen一起完成前端WEB的开发 后端接口开发：黄家泽 ----------------------------------------------------- 因卓教育阶段二生成学生答题数据后端接口开发♂(1人) > 生成学生答题数据(0d)(0d)(2d) 生成学生答题数据的脚本开发：黄家泽 ----------------------------------------------------- 因卓教育阶段二卓师Windows服务开发♂(1人) > Windows服务(25d) > 联调自验等(5d) > 总计(30d) ? WINDOWS服务开发。 ----------------------------------------------------- 因卓教育阶段二后端开发♂(1人) > 系统日志(0.75d) > 统计分析(5d) > 新闻视频管理(2.5d) > 系统设置(1.25d) > 消息推送(2d) > 我的消息(1d) > 总计(12.5d) 后端这块是否可以考虑先放一下 ----------------------------------------------------- 因卓教育阶段二测试人员♂（1~2人） > 总计(28d)

## 项目计划表
各阶段任务 | 开发人数 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.3） | 完成时间
UI设计 | 2 | 2017-10-10 | 25.75 | 33.475 | 2017-11-12
阶段二接口梳理 |  | 2017-11-08 | 3 | 3.9 | 2017-11-11
数据库框架 |  | 2017-11-08 | 6 | 7.8 | 2017-11-15
Java、PHP双业务处理Demo |  | 2017-11-08 | 4 | 5.2 | 2017-11-13
PC WEB | 2 | 2017-11-15 | 44.5 | 57.85 | 2018-01-11
Window服务开发 | 1 | 2017-12-05 | 30 | 39 | 2018-01-13
后端接口开发 | 2 | 2017-11-15 | 49 | 63.7 | 2018-01-17
后端开发 | 3 | 2017-11-15 | 12.5 | 16.25 | 2017-12-01
测试 | 1~2 | 2017-12-23 | 28 | 36.4 | 2018-01-28
Formulas:
完成时间 = DATE(YEAR([开始时间]),MONTH([开始时间]),DAY([开始时间])+[耗费天数（预估工作量 * 1.3）])