## 源数据
各阶段任务 | 开始时间 | 预估工作量 | 耗费天数（预估工作量 * 1.5） | 完成时间
原型设计 | 2017-04-28 | 29.085 | 43.6275 | 2017-06-16
UI设计 | 2017-06-20 | 41.51 | 62.265 | 2017-09-22
iOS APP开发 | 2017-09-25 | 62.5 | 93.75 | 2017-11-26
Android APP 开发 | 2017-09-25 | 62.5 | 93.75 | 2017-11-26
PC 前端 开发 | 2017-09-25 | 58.5 | 87.75 | 2017-11-24
后台 | 2017-06-20 | 80.38 | 120.57 | 2017-10-23