## 因卓教育阶段二
程序员客栈——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（天数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型（app） | 原型（pc） | 设计（app） | 设计（pc） | iOS | android | pc | 后端 | 测试 | 项目管理
卓师 | 首页 | 我的班级/其他班级 | 班级详情 | 班级内教师信息 | 展示班级内所有教师（班主任和任课教师） |  |  | 1.5
|  |  |  | 教师详情 | 展示教师的详细信息
|  |  |  | 班级内学生信息 | 展示班级内所有学生
|  |  |  | 学生详情 | 展示学生的详细信息
|  |  |  | 学生综合学情统计 | 展示学生的综合学情统计，比如总得分率，作业得分率，考试得分率等
|  |  |  | 学生近期作业列表 | 展示近期作业列表信息，比如得分
|  |  |  | 学生近期考试列表 | 展示近期考试信息，得分
|  |  | 综合学情统计 |  | 班级内学生的统合学情统计，比如得分率
|  |  | 近期考试列表 |  | 班级内学生的近期考试列表信息，比如平均分
|  |  | 近期作业列表 |  | 班级内学生的近期作业列表信息，比如平均分
|  | 最新上传套题 | 全部 |  | 展示最新上传的套题
|  |  | 按科目 |  | 根据不同的科目展示上传的套题
| 试卷管理 | 试卷列表 | 设置 | 扫描设置 | 连接扫描设备 | 扫描后立即出现答案，识别失败再次扫描；最多重复3次 |  | 2.5
|  |  |  | 阅卷设置 | 题组配置（评分模式、题号、误差值） | 评分模式分为：单评和多评
|  |  |  | 考生设置 | 设置参考班级及增减的考生信息和备注 | 注意，增加的考生只能是本人权限向下的考生，比如学校管理员发布的考试，可以查询到所有学生，但是教师只能查看到自己负责的学生
|  |  |  | 出卷设置 | 是否可二次编辑等属性 | 如果发布且不可二次编辑，则该试卷为只读；否则其他用户可以复用且进行编辑再次使用，但不影响原有试卷。
|  |  |  | 答题卡设置 |  | 提供多种固定模板直接套用
|  |  | 答题卡编辑功能 | 插入并可编辑文本信息
插入并可编辑图片大小、比例等
插入矩形框、线条等
|  |  |  | 可以调整答题纸大小 |  | 绿色功能目前只需要APP端
根据本次考试的信息生成唯一二维码
|  |  |  | 答题卡打印设置 | 设置打印学员及打印方式 | 如果是普通纸张的，可以一个学员一张，上面有N*M个条形码，都是这个学员的，然后由学员保存，每次用一张；如果是标签纸，则每张标签纸上包含多个学员的条形码，每个学员一张条形码
| 试卷审阅 | 答题卡扫描 | 连接扫描仪 |  | 进行扫描仪的配置和连接
|  |  | 答题卡试扫 |  | 试扫答题卡（考试前和阅卷前），检测打印的答题卡是否可用
识别答题卡二维码识
识别条形码
|  |  | 处理异常答题卡 |  | 处理异常的答题卡，进行人工确认
识别客观题选项
答题卡区域切割
| 推送设置 | 题目推送 | 平台智能推送系统 |  | 根据学员知识点掌握情况（考试渠道获取）进行同类型题目定期推送 | 包含课后练习、考试复习等针对各种环节的推送，需要后台配置推送规则 | 1 | 1
|  |  | 推送试卷 |  | 推送试卷给指定的学生
|  |  | 推送考试信息 |  | 推送考试信息给指定的学生，通知学生参加考试
|  |  | 手动推题 |  | 选择学员、班级、选择试题
|  | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间
| 学情分析 | 学员 |  |  | 综合评价 |  | 1.5 | 1.5
能力值评价
知识点掌握程度
知识点离散度
成绩（单科、全科）
作业完成情况
做题得分率（题型）
学科离散度
答题效率
排名（班、校、区）
得分率
抗压性（临场能力）
试卷分析
等级（经验值）
预测得分（题型正确率*分数？）
能力模型（单科？）
成长曲线（单科、全科）
|  | 班级 |  |  | 班级平均分（单科、全科）
优良率
考试临界人数
成绩走势（单科、全科）
三率（单科、全科）
排名（单科、全科）
分数段分布
综合评分
作业完成度
离散度（单科、全科）
知识点掌握情况（单科、全科）
|  | 年级 |  |  | 年级成长曲线 | 根据已有考试、作业（答题）情况进行统计
本地区平均水平
优良率
年级平均分（单科、全科）
优良率
考试临界人数
成绩走势（单科、全科）
三率（单科、全科）
排名（单科、全科）
分数段分布
综合评分
作业完成度
离散度（单科、全科）
知识点掌握情况（单科、全科）
|  | 班级 |  |  | 班级平均分（单科、全科）
优良率
考试临界人数
成绩走势（单科、全科）
三率（单科、全科）
排名（单科、全科）
分数段分布
综合评分
作业完成度
离散度（单科、全科）
知识点掌握情况（单科、全科）
|  | 考试 |  |  | 难度系数
区分度
标准差（离散度）
单次卷面分析
题目
难度
正确率（地域？）
综合度
解法
卓学 | 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间 |  | 1.5
| 学情分析 | 正确率条形图 |  |  | 课后作业正确率
考试正确率
选择题正确率
填空题正确率
解答题正确率
作文得分率
|  | 单科等级图 |  |  |  | 对应学情主页的单科等级饼状图
|  | 该科知识掌握情况 |  |  | 章节展开图 （显示正确率）
知识点展开图 （显示正确率）
|  | 该科成绩折线图 |  |  | 横坐标代表考试名称
纵坐标代表成绩
因卓后台 | 消息推送 | 信息发布 |  |  | 选择目标（自己、学员、教师、学校（管理员）、全平台用户）、信息内容、推送时间 |  |  | 0.5
| 我的消息 | 消息列表 |  |  | 消息类型、消息内容、发送人、发送时间
部署
环境
联调
数据库设计
文档
框架选型
天数 | [6 empty] | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
合计 | [6 empty] | 2640 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.2857
总价 | [6 empty] | 9334.2857
总价（含税6%） | [6 empty] | 9894.3429
说明：1、本报价以现有功能点进行的初步评估，产品原型出来后如果功能有增减会依据原型做适当调整，版本越大，细节越多，工作量会随之增长，反之，亦然。 2、评估工期为所需工作量，不作为最终实际交付工期。 3、本报价采用规范性框架开发，如需考虑特殊框架、特殊样式，高并发等细节问题需另外计算。 4、为节省成本，系统管理后台统一不做UI设计，后端＋后台统一由一位开发人员完成。 5、最终解释权归程序员客栈所有！