## 工作表 2
象山县党员和监察对象查询和对比系统——项目报价清单
功能 | [6 empty] | 工作量（小时数）
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能点描述 | 备注 | 原型 | 设计 | h5 | 后端 | 测试 | 项目管理
用户 | 登录 | 登录 |  |  | 用户名、密码登录 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
|  |  | 记住密码 |  | 记住当前用户名和密码 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  | 忘记密码 |  |  | 仅提供系统管理员的联系方式，通知系统管理员修改密码并告知 |  |  |  | 0.5
| 党员信息 | 导入党员信息 | 下载模版 |  | 输入文件的格式为excel |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  |  | 导入党员信息 | [5 empty] | 1 | 2 | 0.5
|  | 提交党员信息 |  |  | 输入党员姓名、身份证号、性别、入党日期、学历、党支部、上级组织、籍贯、民族、个人身份，进行提交 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  | 查询党员信息 | 精确查询 |  | 普通用户和管理员可以查看的信息是有区别的 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  |  | 大体查询 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.25
| 监察对象信息 | 导入监察对象信息 | 下载模版 |  | 输入文件的格式为excel |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  |  | 导入监察对象信息 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.25
|  | 提交监察对象信息 |  |  | 输入姓名、身份证号、性别、学历、工作单位，提交 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  | 查询监察对象信息 | 精确查询 |  | 普通用户和管理员可以查看的信息是有区别的 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  |  | 大体查询 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.25
| 案件信息 | 导入案件信息 | 下载模版 |  | 输入文件的格式为txt |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  |  | 导入案件信息 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.25
|  | 提交案件信息 |  |  | 输入被调查人，入党日期、工作单位及职务、立案时间、结案时间、党纪处分和政纪处分，提交 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  | 查询案件信息 |  |  | 支持姓名查询；时间段查询；处分内容查询；管辖单位查询。所有用户都可以使用 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
| 党员信息库和监察对象信息比对 | 下载人员名单模版 |  |  | 只有管理员才可以使用 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25
|  | 查询相关人员的所有信息 | [6 empty] | 1 | 2 | 0.5
| 违法违纪统计分析 | 违法违纪案件分布 |  |  | 按乡镇／全县+时间，饼状图 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5
|  | 近三年党员和监察对象违法案件总体数量比较 |  |  | 按乡镇／全县+时间，柱状图 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5
|  | 按立案时间分析每一种违纪违法案件的增长或减少 |  |  | 按乡镇／全县+时间，折线图 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5
| 新增司法或执法机关移交案件线索提醒 | [7 empty] | 1 | 2 | 0.5
| 管理员操作 | 增加用户 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.25
|  | 删除用户 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.25
|  | 修改用户信息 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.25
| 用户日志 | 记录用户日志 | [6 empty] | 0 | 2 | 0.5
|  | 查看用户日志 |  |  | 可以根据用户过滤 |  |  |  | 1 | 1
部署 | [8 empty] | 2 | 3
环境 | [9 empty] | 6
联调
数据库 | [9 empty] | 4
文档 | [8 empty] | 3
框架选型
小时数 | [6 empty] | 0 | 0 | 38.5 | 51 | 8.5
合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 3465 | 4590 | 765 | 0
总价 | [6 empty] | 8820